## Danh sách công việc
Danh sách các công việc cần làm
Đề tài: Quản lý nhà sách
Danh sách các thành viên:
1 | Trương Anh Duy
2 | Võ Hoàng Phúc
3 | Phan Nguyễn Tín Anh
4 | Nguyễn Xuân Trung
5 | Lê Trần Đức Hải
STT | Nội dung công việc | Mô tả công việc | Thứ tự ưu tiên cần hoàn thành | Dự kiến thời gian |  | Dự kiến phân công | Đánh giá
1 | Hoàn thành database | Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho trang web | 1 | 18/9/2024 | 20/9/2024
2 | Thiết kế giao diện người dùng | Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho khách hàng bao gồm: trang chủ, đăng nhập và đăng ký, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán. | 1 | 20/9/2024 | 24/9/2024
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | Xây dựng giao diện cần trực quan, dễ sử dụng để quản trị viên có thể thao tác nhanh chóng. | 1 | 20/9/2024 | 24/9/2024
4 | Chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | Xây dựng hệ thống đăng ký và đăng nhập, đăng xuất cho khách hàng và quản trị viên. | 2 | 24/9/2024 | 30/9/2024
5 | Chức năng quên mật khẩu | Xây dựng chức năng quên mật khẩu khi khách hàng không nhớ mật khẩu đã đặt. | 2 | 24/9/2024 | 30/9/2024
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | Hiển thị danh sách các chi tiết sản phẩm. | 3 | 24/9/2024 | 30/9/2024
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản | Xây dựng thanh công cụ tìm kiếm cơ bản cho khách hàng tìm sản phẩm theo tên sản phẩm. | 4 | 24/9/2024 | 30/9/2024
8 | Chức năng giỏ hàng | Xây dựng chức năng giỏ hàng cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, cho phép khách hàng thêm/xóa/cập nhật số lượng sản phẩm. | 4 | 30/9/2024 | 2/10/2024
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng | Lịch sử đơn hàng, xem sản phẩm trong đơn hàng, hủy đơn hàng (chỉ có thể hủy đơn hàng khi đơn hàng không ở trạng thái đã xử lý). | 4 | 30/9/2024 | 2/10/2024
10 | Chức năng mua hàng | Xây dựng quy trình mua hàng bao gồm: chọn sản phẩm, nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán, và nhấn đặt hàng. | 5 | 2/10/2024 | 3/10/2024
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến | Chọn và tích hợp một hoặc nhiều cổng thanh toán phổ biến như: PayPal. | 5 | 3/10/2024 | 4/10/2024
12 | Thực hiện chức năng gợi ý sản phẩm bán chạy | Xây dựng chức năng gợi ý tất cả sản phẩm bán chạy của cửa hàng cho khách hàng. | 6 | 4/10/2024 | 7/10/2024
13 | Thực hiện chức năng quản lý thể loại | Quản lý các thể loại sách trong hệ thống. Người quản trị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa thể loại sách. | 6 | 4/10/2024 | 7/10/2024
14 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | Quản lý các sản phẩm trong hệ thống. Người quản trị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm. | 6 | 7/10/2024 | 12/10/2024
15 | Thực hiện chức năng quản lý tài khoản người dùng | Quản lý thông tin tài khoản cá nhân của người dùng. | 7 | 7/10/2024 | 12/10/2024
16 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi | Quản lý các mã khuyến mãi, mã giảm giá, tạo mới, cập nhật, xóa mã khuyến mãi trong hệ thống. | 7 | 7/10/2024 | 12/10/2024
17 | Thống kê dữ liệu | Thực hiện chức năng thống kê các dữ liệu khi có thay đổi như: số lượng sản phẩm bán ra trong tuần/ tháng/ năm, sản phẩm tồn kho, số sản phẩm nhập, số đơn hàng được đặt, số đơn hàng giao thành công/ thất bại, doanh thu, chi tiêu. | 7 | 12/10/2024 | 15/10/2024
18 | Thực hiện chức năng quản lý đơn hàng | Quản lý các đơn hàng của khách hàng. | 7 | 12/10/2024 | 15/10/2024
19 | Chức năng bình luận về sản phẩm | Xây dựng chức năng để khách hàng có thể để lại bình luận về sản phẩm sau khi mua hàng. | 7 | 18/10/2024 | 21/10/2024
20 | Xem thông tin liên hệ | Hiển thị vị trí cửa hàng và các thông tin liên hệ. | 7 | 18/10/2024 | 21/10/2024
21 | Gửi tin nhắn | Gửi tin nhắn đến trang web | 7 | 21/10/2024 | 30/10/2024
22 | Xem giới thiệu website | Hiển thị các thông tin giới thiệu về website. | 7 | 21/10/2024 | 30/10/2024
23 | Chức năng reset mật khẩu | Cho phép reset về lại một mật khẩu cố định | 8 | 30/10/2024 | 10/11/2024