## Sheet1
StoryID | Story Name | Points | Name of Dev | Start Data | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Database | 8 | Hải | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 8 | Database hoàn thành, có thể sẽ chỉnh sửa về sau
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Anh | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 5 | Giao diện ổn, có thể sẽ chỉnh sửa về sau
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Anh | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 5 | Giao diện ổn, có thể sẽ chỉnh sửa về sau
4 | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất | 3 | Phúc | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 3 | Tốt
5 | Chức năng lấy lại mật khẩu | 3 | Phúc | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 3 | Tốt
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | 2 | Phúc | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 2 | Tốt
Sprint 2
7 | Thực hiện chức năng quản lý đơn hàng | 5 | Hải | 30/9/2023 | 2/10/2023 | 30/9/2023 | 2/10/2023 | 5 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý đơn hàng
8 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 5 | Anh | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 5 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý sản phẩm
9 | Thực hiện chức năng quản lý tài khoản người dùng | 5 | Phúc | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 5 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý tài khoản người dùng
10 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi | 5 | Duy | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 5 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý mã khuyến mãi
11 | Thực hiện chức năng quản lý thể loại | 5 | Trung | 3/10/2024 | 4/10/2024 | 3/10/2024 | 4/10/2024 | 5 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý thể loại
Sprint 3
12 | Chức năng giỏ hàng | 5 | Phúc | 4/10/2024 | 7/10/2024 | 4/10/2024 | 7/10/2024 | 5 | Giao diện bắt mắt, hoàn thành đầy đủ các chức năng cơ bản của giỏ hàng
13 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng | 5 | Duy | 4/10/2024 | 7/10/2024 | 4/10/2024 | 7/10/2024 | 4 | Tương đối
14 | Chức năng mua hàng | 5 | Trung | 7/10/2024 | 9/10/2024 | 7/10/2024 | 9/10/2024 | 5 | Tốt
15 | Chức năng thanh toán trực tuyến | 8 | Hải | 9/10/2024 | 11/10/2024 | 9/10/2024 | 11/10/2024 | 7 | Hoàn thành chức năng thanh toán bằng paypal, tui nhiên vẫn cần thêm chức năng thanh toán bằng một nền tảng khác hỗ trợ ngân hàng Việt Nam
16 | Chức năng tìm kiếm cơ bản | 3 | Anh | 9/10/2024 | 11/10/2024 | 9/10/2024 | 11/10/2024 | 3 | Tốt
17 | Thực hiện chức năng gợi ý sản phẩm bán chạy | 5 | Duy | 24/9/2024 | 11/10/2024 | 24/9/2024 | 11/10/2024 | 5 | Tốt
18 | Chức năng reset mật khẩu | 3 | Trung | 11/10/2024 | 13/10/2024 | 11/10/2024 | 13/10/2024 | 3 | Tốt